## Cronograma de Actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO ENGLISH CONNECT
ID | Fase / Actividad del Sistema | Responsable(s) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
F1
1.1 | Descripción del Problema y Justificación del proyecto | bar: S1 to S2
1.2 | Definición de Objetivos (General y Específicos)
1.3 | Establecimiento de Alcances y Limitaciones del entorno digital | bar: S2 to S3
1.4 | Investigación del Estado del Arte (CALL, Gamificación, ASR)
1.5 | Definición del Modelo de Negocio mediante Lean Canvas | bar: S4
H1 | Presentacion del avance del Informe 1 | Equipo Completo | bar: S1 to S18
F2
2.1 | Redacción de la reseña historica de la empresa
2.2 | Definicion del Sistema | bar: S5 to S6
2.3 | Modelamiento de Procesos y subprocesos del Negocio en BPMN
2.4 | Modelamiento de los diagramas conceptuales de POO y bases de datos | bar: S7 to S8
H2 | Presentacion del avance del Informe 2 | Equipo Completo | bar: S1 to S18
F3
3.1 | Diseño del Diagrama de Clases (POO: Rol, Usuario, Recompensa)
3.2 | Diseño Lógico y Físico de la base de datos | bar: S9 to S10
3.3 | Diseño de Mockups de Paneles (Login, Registro, Test, Foro, Corrección)
3.4 | Definición de Arquitectura de Patrones y Organización de Paquetes | bar: S10 to S11
3.5 | Definicion de las funcionalidades del codigo fuente
H2 | Presentacion del avance del Informe 3 | bar: S11
F4
4.1 | Analisis de los resultados de la encuesta | bar: S12 to S13
4.2 | Calculo del presupuesto utilizado | bar: S1 to S11; S14 to S18
4.3 | Desarrollo del cronograma de actividades | bar: S15
H3 | Presentacion Final del Proyecto | Equipo Completo | bar: S1 to S13; S16 to S18
◆

## Resumen Análisis del Sistema
RESUMEN EJECUTIVO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Módulo analizado en el Cronograma | Descripción Tecnológica e Integración
Control de Acceso y Clasificación | Implementación de LoginServlet y RegistroServlet con validación segura de contraseñas. Redirección automática a TestServlet.
Prueba Adaptativa (Placement Test) | Evaluación diagnóstica con base en 5 preguntas estructuradas en orden de complejidad que asigna niveles (A1, A2, B1) de forma automática.
Foros Multimedia por Nivel | Uso de ForoServlet y MensajeDAO para desplegar tableros asíncronos y ordenados de interacción según la clasificación lingüística del alumno.
Capa de Retroalimentación | Integración con la API externa de LanguageTool (api.languagetool.org) mediante peticiones HTTP POST asíncronas para evaluar gramática en tiempo real.
Módulo de Gamificación | Diseño lógico de persistencia de datos orientada a recompensas mediante una tabla intermedia de rompimiento de relación de muchos a muchos (usuario_recompensa).
Base de Datos Relacional | Persistencia robusta en MySQL administrada con MySQL Workbench, que integra disparadores y llaves foráneas bien indexadas.